## 报价
项目估算概况： 预计工期：2017/3/1 - 2017/5/15 预计投入：项目经理1名、软件工程师2名 预计实施费用：实施总费用 3.48 万元 （优惠：8折、免除项目管理、设计和测试费用） 其中：项目管理 0 万元；UI设计 0 万元；系统测试 0 万元； 核心模块实施 2.18 万元，电话系统模块实施 1.3 万元 预计网络及硬件费用： 硬件及基础设施采购 0.79 万元，其中电话网关约 0.44 万元 |  |  |  |  | 系统实施单价表：（1人月=22人天） - 项目经理：1.8 万元/人月 - 软件工程师： 1.35 万元/人月 - 测试工程师：0.9 万元/人月 UI设计报价单：650 元/页面
任务 | 子任务 | 工数（人月） | 金额 | 优惠后金额 | 备注 | 开发 | 管理 | 测试 | UI
需求及项目管理 | - | 1.5 | 2.7 | 0 |  | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 0.065
系统设计 | - | 0.5 | 0.9 | 0
UI设计 | - | 10 | 0.65 | 0
内勤模块 | 内勤主页，显示全部自己负责分配的委案，并显示与该内勤相关联的通知和待办信息。 | 0.3 | 0.405
| 将银行来案导入到系统内，根据不同客户进行批次的导入；系统记录每条来案的基本信息并自动获取导入日期、批次号等信息；导入成功后，系统自动计算全部来案总金额。 | 0.2 | 0.27 | 0.216 | 导入模板由客户方提供，根据模板内容将数据导入到数据库中，作为数据源。
| 系统提供多种查询功能，根据预置的信息及规则供内勤人员进行查询。 | 0.1 | 0.135 | 0.108
| 分配来案给业务员，系统需支持三级组织结构的管理，总公司、分公司、业务部门、业务人员。 | 0.1 | 0.135 | 0.108
| 系统提供内勤人员对委案责任业务员的调配，包括逐条调配和批量调配。 | 0.05 | 0.0675 | 0.054
| 内勤人员可编辑委案信息，重点包括已回款金额、投诉信息 | 0.1 | 0.135 | 0.108 | 需要支持对电话录音时间的编辑
| 系统内提供沟通窗口，供内勤人员与业务员对问题委案进行沟通，支持文件和音视频的传送。 | 0.2 | 0.27 | 0.216 | 业务人员页面需要有接收内勤反馈的提示，可以做简单一点
| 到期委案进行核对是否留案，系统对留案委案进行处理。 | 0.1 | 0.135
| 通知和待办包括：业务人员的信息索取提醒、到期或即将到期委案提醒、申请留案待处理的提醒。 | 0.2 | 0.27
| 下载功能：内勤人员可批量或逐条下载委案的全部信息和附件文件，包括委案信息、工作记录、电话录音、外访表、外访照片等。 | 0.2 | 0.27 | 0.216 | 权限放开到所有人都可以下载
业务员模块 | 业务人员主页，显示分配给该业务人员的全部委案，并显示与该业务员相关的通知和待办信息。 | 0.2 | 0.27 | 0.216
| 业务人员页面提供多种查询和排序功能，根据预置的信息及规则供业务人员查询自己负责的委案信息。 | 0.05 | 0.0675 | 0.054
| 通知和待办包括：个案到期提醒、分配委案待处理提醒、内勤信息反馈提醒、已获核准的留案提醒。 | 0.08 | 0.108
| 业务员通过系统汇报工作内容，针对关键节点系统需要记录，例如：电话催收、外访催收、回款、申请留案等；汇报过程中支持文件的上传，包括压缩包、pdf、word、excel、音频文件、视频文件的上传。 | 0.3 | 0.405 | 0.324
| 业务员可在某条委案或批量委案导出外访表 | 0.2 | 0.27
| 催收过程中对于缺失信息可通过系统联络分配委案的内勤人员，索要相关信息，信息返回后，可在通知中看到相关提醒。 | 0.05 | 0.0675 | 0.054
| 系统提供模板下载页面，根据不同客户提供相应模板的下载功能，供业务员使用。 | 0.1 | 0.135
| 下载功能：业务员可批量或逐条下载委案的全部信息和附件文件，包括委案信息、工作记录、电话录音、外访表、外访照片等。根据业务员的预置权限，对需要保密信息予以过滤。 | 0.05 | 0.0675
管理层模块 | 查询全部委案，并可任意对委案信息进行查看、下载、导出 | 0.05 | 0.0675 | 0.054
| 查看报表，包括日回款、月回款、年度回款，报表以表格形式呈现，可根据不同的选项对报表进行细化，如按批次、按佣金比例、按客户、按不同业务员或业务部门进行查看。 | 0.3 | 0.405
系统后台模块 | 用户创建、删除、编辑 | 0.05 | 0.0675 | 0.054
| 权限管理，针对不同角色，设置哪些信息在哪些角色内可查看 | 0.2 | 0.27 | 0.216
| 出现人员异动或调整，可在后台对内勤人员进行调配 | 0.06 | 0.081 | 0.0648
| 出现人员异动或调整，可在后台对业务人员进行调配 | 0.06 | 0.081 | 0.0648
| 全盘数据备份 | 0.05 | 0.0675 | 0.054
贷前模块 | 参考贷后功能进行修改，无大的流程变化。 | 0.4 | 0.54 |  | 业务与贷后业务基本不变的情况的估算
电话系统模块 | 通过系统拨打电话，自动记录通话录音并与相应委案进行关联；业务员拨打电话前可对电话号码进行编辑。 | 0.5 | 0.675 | 0.54
| 拨入电话需要进行保存，接听的业务员需要在相应的委案上找到以保存未关联的电话录音，将其与委案关联。 | 0.2 | 0.27 | 0.216
| 相关硬件接口开发 | 0.5 | 0.675 | 0.54
系统维护（每年） | 实施方对系统使用中产生的问题进行修复并对细微的功能进行调整。 | 0 | 0 | 0 | 实施方提供1年的免费系统维护服务
测试 | - | 1 | 0.9 | 0
合计 | - | - | 11.8325 | 3.4776
|  |  | 优惠折扣： | 0.8
硬件及第三方服务报价：
部署环境要求 （费用按年计） | 服务器（阿里云） | - | - | 0.2 | 参见附件1：主服务器费用明细
| VPN服务器（阿里云） | - | - | 0.03 | 参见附件2：VPN服务器费用明细
| 存储空间（按1TB单价计算） | - | - | 0.12 | 参见附件3：存储空间估算明细
| SIP Server | - | - | 0.24 | 按8个端口估算
| 语音网关硬件 | - | - | 0.2 | 京东或任意电商网站搜索电话网关-支持SIP的8端口网关设备
合计 | - | - | - | 0.79

## 进度计划
项目里程碑计划：
序号 | 里程碑 | 完成时间 | 责任方 | 备注
1 | 项目启动 | 2017-03-31 | 双方
2 | 委案导入模板确定 | 2017-04-05 | 甲方 | 模板内容至少90%已确定，后续不应有较大的变动，否则会对工期有所影响
3 | UI设计初稿 | 2017-04-05 | 乙方
4 | 完成硬件采购 | 2017-04-10 | 甲方 | 完成语音网关和SIP Server硬件的采购
5 | UI设计终稿确认 | 2017-04-15 | 双方 | 双方确定最终的界面布局和迁移，至少确定95%以上，后续不应有较大变动
6 | 完成阿里云服务采购 | 2017-04-18 | 甲方 | 根据乙方提供的需求，完成阿里云服务的购买，乙方开始进行配置
7 | 内勤模块上线 | 2017-04-21 | 乙方
8 | 业务员模块上线 | 2017-04-28 | 乙方
9 | 管理后台模块上线 | 2017-05-04 | 乙方
10 | 管理员模块上线 | 2017-05-04 | 乙方
11 | 完成VPN环境部署 | 2017-05-10 | 乙方
12 | 电话呼叫模块上线 | 2017-05-15 | 乙方
13 | 完成办公室本地环境部署 | 2017-05-15 | 乙方
14 | 整体上线 | 2017-05-31 | 乙方
15 | 项目验收 | 2017-06-30 | 双方
注： | 该颜色代表所属里程碑完成时间不可延期