## Sheet1
序号 | 说明 | 附件
1 | 管理层可以查看所有委案详情，但委案详情中仅可以看，不能修改任何内容，把所有按钮隐藏
2 | 委案详情的工作记录需要记录具体的时间，精确到分时秒
3 | 点击退出登录后，登录窗口UI布局异常，用户名和密码框变窄
4 | 导入委案，导入成功后没有提示多少条 | 还是不好用
5 | 导入委案右下角按钮需要改为中文
6 | 选择附件空间Drop。。。需要改为中文
7 | 导入委案成功后跳转到导入委案的第一步
8 | 导入完成后，再次重新进入后，之前导入的文件页面不刷新，应该展示导入的第一步
9 | 委案信息查询和管理：左上角，单个分类，点击后页面需要跟着刷新；增加查询按钮，点击查询后根据输入的查询项进行查询；委外状态下拉列表默认为全部；
10 | 所有表格的样式都需要修改。
11 | 委案表中，将委案编号作为主键
12 | 导入的excel模板，删除序号、委案编号、批次号、委外状态、备注这些字段，因为这些字段均为系统自动生成
13 | 呼入电话关联委案时，用户点击关联，弹出对话框，输入委案编号，点击关联后将电话记录和委案进行关联
14 | 委案信息查询和管理：删除确定、取消按钮；表格中的选择为多选，点击导出后根据筛选项导出表中的全部委案信息。
15 | 委案列表中，删除序号列
16 | 委案信息查询中，点击信贷，筛选项应该为客户号，车贷为车牌号，信用卡为卡号
17 | 每进入一个页面都需要刷新为最新的状态，比如导入成功200条委案后，进入我的工作台，已导入委案数应该显示为最新的
18 | 委案列表的表格，每页显示50条，最好可以让用户自定义，如果麻烦就算了
19 | 作为业务员登录后，委案信息查询和管理的筛选项应添加分配给我的和全部，默认为分配给我的；如果是内勤，则增加我分配的和全部，默认为我分配的
20 | 作为业务员登录后，委案详情页面仅显示工作记录、电话访谈和委案咨询，其他不显示
21 | 作为内勤登录，委案详情页面仅显示设为工作中、设为已退案、修改回款额、修改附件属性，其他不显示
22 | 作为业务员和内勤登录，右上角未读消息列表，当点击查看全部或某一条信息后，则这些就不再作为未读消息在右上角显示了
23 | 作为业务员登录，同上，当未接来电列表被点击后，也需要不再显示这些未接来电
24 | 业务员登录后，咨询回复列表里面不需要显示附件，直接让用户点击前往在委案详情中查看
25 | 业务员的我的工作台，已接受委案和未完成委案数量显示不出来
26 | 左上角的按钮只保留右面的两个，删除四向箭头
27 | 委案列表里面的委外日期精确到天即可，不用分十秒
28 | 导入后，委外状态默认填入未分配
29 | 委外信息查询和维护表格页面，针对内勤，增加删除按钮
30 | 委案列表里不需要显示备注，备注就是委案详情的工作记录，在委案详情中显示即可
31 | 新增用户后，登录提示500，数据库中用户的status值为空，填上0就好了
32 | 内勤通过委案咨询列表无法进入到委案详情
33 | 内勤人员我的工作台，未回复数量不正确，应该和列表中最后一列有按钮的数量一致
34 | 管理员登录，创建新用户后，点击我的工作台，员工数不刷新。
35 | 委案信息查询和维护增加查询按钮
36 | 委案信息查询和维护在内勤和管理员登录时，增加删除按钮
37 | 委案信息查询和维护，在内勤和管理员登录时，增加导出按钮
38 | 管理员具备内勤的权限的话，在委案详情中具备内勤的所有权限，如果方便就修改。修改的时候电话详细说下
39 | 委案详情页面，如果没有工作记录或者委案咨询，也要显示时间轴，添加一个暂无的节点timeline-node
40 | 内勤登录，分配委案页面，点击左上角的三类委案按钮，页面不跟着刷新
41 | jqgrid每页显示的数量能否增加100，如果技术上可行并且不难就加上
42 | 内勤登录，分配委案页面，如果某条委案已经被分配，那么不应显示，也就是说，分配委案第一步，列表显示的是目前导入的，但未分配的全部的委案。
43 | 内勤登录，委案信息查询和维护，删除委案需要提示是否确定要删除，点击是再删除
44 | 内勤登录，已经被分配的委案，状态应该自动修改为工作中，目前点击导出或者查看委案列表，已经分配的委案状态还是未分配
45 | 委案状态统一修改为：未分配、工作中、已结案，相关的都修正下
46 | 右上角客户头像上面的修改头像删除
47 | 主题默认设置为倒数第二个颜色
48 | 内勤统一用一个头像、业务员统一用一个头像、管理员统一为一个头像，具体头像先随便定一个，后续我再修改
49 | 登录页面，修改为截图的样子，参考LoanMgr\doc\截图\登录.png，里面的图片在background.png
50 | 委案详情中增加字段身份证归属地，取身份证号前4位，有对应关系，稍后我整理出来，放到一个key value的表中
51 | 委案详情中，剩余金额后面增加分配内勤：<负责分配这个委案的内勤人员姓名>和责任业务员：<分配给的业务员姓名>
52 | 委案详情中，内勤登陆后，设为工作中和已退案后，状态不跟着变化
53 | 委案详情中，内勤登录后，修改回款额，弹出框中两个输入框的默认值为当前委案的已还金额和剩余金额
54 | 委案详情中，内勤登陆后，修改回款额，数字修改并确定后，两个金额不更新，页面不刷新
55 | 内勤登录，我的工作台，在不同tab间切换过程中，没有loading提示
56 | 业务员登录，我的工作台，分配给该业务员的某些委案已经被内勤设置为已退案，但未完成委案数量不减少，未完成委案数量应该为全部分配给我的委案-已退案的委案
57 | 业务员登录，委案信息查询和维护需要增加查询按钮
58 | 业务员登录，未按信息查询和维护，筛选项为已结案时，查询不到已退案的委案。另外，已结案应该叫已退案
59 | 业务员登录，我的工作台，未结案的委案修改为未完成的委案，目前工作中的委案不能再这个tab页中显示出来，虽然有工作中的委案，但是表格里为空
60 | 业务员登录，委案详情工作汇报不稳定，不传附件问题不大，只要有附件就失败。
61 | 业务员登录，委案详情，电话访谈弹出框，电话号码默认为委案联系人的号码，这个需要针对三类委案我们确定下取哪个字段，如果业务员不修改电话号，那么点击呼叫按钮直接拨出
62 | 业务员登录，委案详情，电话访谈弹出框，点击拨打按钮后，按钮置灰，并在拨打和挂断按钮中间显示：接通中，通话中xx秒，已结束，共拨打xx秒，电话录音上传中。因为无法挂断电话，上传不了电话催收。
63 | 感觉工作台中的委案列表上面虽然没有筛选项，但是还是用了其他页面中的删选项，问题59好像就是因为在委案信息维护页面，筛选项选择了状态为已退案的，导致回到我的工作台页面后，这些表格里面还是没有东西
64 | 业务员登录，在委案详情页面，提交完委案咨询后，点击我的工作台，待回复委案咨询数字不刷新
65 | 呼叫中心，每个tab上面的一行话是当时需求需要说明，现在可以删掉了
66 | 呼叫中心，呼出电话，点击委案编码，弹出测试对话框4
67 | 呼叫中心，关联委案失败